## 회의록
라인소프트(주) · 회 의 록
황색 칸 입력 · 녹색 칸 자동계산 · 붉은 칸은 배포 전 보완 · 목록이 있는 칸은 드롭다운에서 선택 | [9 empty] | 작성기준 →
문서번호 |  |  |  | 개정 |  |  |  | 구분 | 작성 | 검토 | 승인
보안등급 |  |  |  | 보존기간 |  |  |  | 성명
작성일자 |  |  |  | 개정사유 |  |  |  | 일자
문서상태 |  |  | 배포기한 |  |  | 이의마감 |  | 서명 | (인) | (인) | (인)
1. 회의 개요
회의명 | [7 empty] | 회의구분
회의목적
회의일시 |  |  | 시작 |  | 종료 |  | 소요 |  | 진행방식
장 소 | [5 empty] | 접속정보
주관부서 |  |  |  | 주재자 |  |  |  | 서 기
2. 참석 현황 이름을 적으면 번호가 붙습니다. 불참·위임은 사유가 있어야 합니다.
No | 소속 |  | 성명 | 직책 | 역할 | 참석구분 | 위임·불참 사유 |  |  |  | 확인
대상 |  |  | 출석 |  | 불참 |  | 위임
3. 안건 배정 시간의 합이 소요 시간을 넘으면 합계가 붉게 표시됩니다.
No | 안건 | [5 empty] | 발표·설명 |  | 배정(분) | 안건 유형
배정 시간 합계
4. 논의 및 결정 논의(사실·의견)와 결정(합의된 결론)을 서로 다른 칸에 적습니다.
결정이 없는 안건은 결과에 ‘결정 없음’을 고릅니다. 조건부 가결은 이견·조건 칸에 조건을 적습니다.
No | 안건 | 주요 논의 |  |  |  | 결정 내용 |  |  | 결과 | 이견·조건
5. 실행 과제 담당은 1인, 완료 기준과 기한은 필수입니다. 빈 칸과 지난 기한은 붉게 표시됩니다.
완료 기준은 ‘무엇을 보면 끝났는지’로 적습니다. 예: 3개 사 비교표 1부. 협조는 지원이고, 완료 책임은 담당자에게 있습니다.
No | 안건 | 실행 과제 |  |  | 완료 기준 |  | 담당 | 협조 | 우선순위 | 완료기한 | 상태
전체 | 완료 |  | 진행 |  | 미착수 |  | 보류·취소 |  | 기한초과 | 완료율
6. 전회 후속조치 이번 회의의 첫 확인 항목입니다. 지연 과제는 위 실행 과제에 다시 올립니다.
No | 전회 문서번호 |  | 과제 |  |  |  | 담당 | 당초 기한 | 이행결과 | 비고
7. 다음 회의 · 첨부 · 배포
다음 회의 |  |  | 시 각 |  | 장 소 |  |  | 예정 안건
첨 부
배포 대상 | [7 empty] | 배포 방법
특이사항
본 회의록은 회의 종료 후 1영업일 이내 작성하여 배포한다. 참석자는 배포일로부터 2영업일 이내 이견을 서면으로 알리며, 그 기간에 이견이 없으면 참석자 전원이 내용을 확인한 것으로 본다. 실행과제의 완료 책임은 담당자 1인에게 있고, 기한을 넘긴 과제는 다음 회의 첫 안건에서 이행 결과를 확인한다.
Note on B4: 부서코드-MTG-연도-일련번호. 예: SOL-MTG-2026-001. 같은 번호는 다시 쓰지 않습니다.
Note on E7: 회의일 다음 영업일입니다. 공휴일은 반영되지 않으니, 휴일이면 값을 직접 고치세요.
Note on B10: 한 문장으로 적습니다. 이 회의가 끝나면 무엇이 정해져 있어야 하는지로 씁니다.
Note on F45: 산출물 또는 확인 가능한 끝 상태. ‘검토 진행’처럼 끝이 없는 표현은 쓰지 않습니다.
Note on H45: 담당은 한 사람만 적습니다. 여럿이면 대표 1인을 담당으로, 나머지는 협조로 적습니다.

## 작성예시
라인소프트(주) · 회 의 록
예시입니다. 실제 기록은 [회의록] 시트에 작성하세요. 이 시트는 요령을 볼 때만 사용합니다. | [9 empty] | 회의록 작성 →
문서번호 | SOL-MTG-2026-014 |  |  | 개정 | 0 |  |  | 구분 | 작성 | 검토 | 승인
보안등급 | 사내한 |  |  | 보존기간 | 3년 |  |  | 성명 | 김민수 | 홍길동 | 한지훈
작성일자 | 2026-10-13 |  |  | 개정사유 | 최초 작성 |  |  | 일자 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13
문서상태 | 확정 |  | 배포기한 |  |  | 이의마감 |  | 서명 | (인) | (인) | (인)
1. 회의 개요
회의명 | 스마트팩토리 관제 고도화 주간점검 | [6 empty] | 회의구분 | 정기
회의목적 | 금주 개발 진척을 확인하고, 10/24 고객 시연 범위와 지연 과제의 만회 일정을 확정한다.
회의일시 | 2026-10-13 |  | 시작 | 10:00 | 종료 | 11:10 | 소요 |  | 진행방식 | 하이브리드
장 소 | 본사 3층 대회의실 |  |  |  |  | 접속정보 | Teams (일정 초대장의 링크)
주관부서 | 솔루션개발팀 |  |  | 주재자 | 홍길동 팀장 |  |  | 서 기 | 김민수 책임
2. 참석 현황 이름을 적으면 번호가 붙습니다. 불참·위임은 사유가 있어야 합니다.
No | 소속 |  | 성명 | 직책 | 역할 | 참석구분 | 위임·불참 사유 |  |  |  | 확인
| 솔루션개발팀 |  | 홍길동 | 팀장 | 주재 | 참석 |  |  |  |  | 확인
| 솔루션개발팀 |  | 김민수 | 책임 | 서기 | 참석 |  |  |  |  | 확인
| 솔루션개발팀 |  | 이서연 | 선임 | 발표 | 참석 |  |  |  |  | 확인
| 품질관리팀 |  | 박지훈 | 책임 | 참석 | 화상참석 |  |  |  |  | 서면확인
| 기획팀 |  | 최유진 | 선임 | 발표 | 위임 | 외부 교육 참석. 김민수에게 위임 |  |  |  | 서면확인
대상 |  |  | 출석 |  | 불참 |  | 위임
3. 안건 배정 시간의 합이 소요 시간을 넘으면 합계가 붉게 표시됩니다.
No | 안건 | [5 empty] | 발표·설명 |  | 배정(분) | 안건 유형
| 전회 실행과제 이행 확인 | [5 empty] | 김민수 |  | 10 | 보고
| 금주 개발 진척과 위험 | [5 empty] | 이서연 |  | 25 | 논의
| 고객 시연 범위 확정 | [5 empty] | 홍길동 |  | 30 | 의사결정
| 기타 공유 | [5 empty] | 홍길동 |  | 5 | 정보공유
배정 시간 합계
4. 논의 및 결정 논의(사실·의견)와 결정(합의된 결론)을 서로 다른 칸에 적습니다.
결정이 없는 안건은 결과에 ‘결정 없음’을 고릅니다. 조건부 가결은 이견·조건 칸에 조건을 적습니다.
No | 안건 | 주요 논의 |  |  |  | 결정 내용 |  |  | 결과 | 이견·조건
| 1 | 알람 룰 초안 1건이 기한을 넘겼고, 인터페이스 명세는 기한 내 배포되었다. |  |  |  | 지연 과제는 10/16까지 만회하고, 다음 주간회의 첫 안건에서 다시 확인한다. |  |  | 가결 | 없음
| 2 | 설비 상태 API 연동은 예정보다 2일 늦다. 시연에 필요한 대시보드 4화면은 완료되었다. |  |  |  | 시연 필수 범위는 대시보드 4화면과 알람 목록으로 한정한다. API 연동은 시연에서 제외한다. |  |  | 조건부 가결 | 품질팀: 제외 범위를 시연 대본에 명시
| 3 | 고객 시연은 10/24. 리허설 없이 진행하면 위험하다는 의견이 있었다. |  |  |  | 10/22 15:00 내부 리허설을 한다. 대본 초안은 10/17까지 배포한다. |  |  | 가결 | 없음
5. 실행 과제 담당은 1인, 완료 기준과 기한은 필수입니다. 빈 칸과 지난 기한은 붉게 표시됩니다.
완료 기준은 ‘무엇을 보면 끝났는지’로 적습니다. 예: 3개 사 비교표 1부. 협조는 지원이고, 완료 책임은 담당자에게 있습니다.
No | 안건 | 실행 과제 |  |  | 완료 기준 |  | 담당 | 협조 | 우선순위 | 완료기한 | 상태
| 3 | 시연 일정을 고객에게 안내 |  |  | 안내 메일 발송 기록 |  | 홍길동 |  | 높음 | 2026-10-13 | 완료
| 1 | 알람 룰 초안 작성 |  |  | 룰 정의서 1부 (필수·선택 구분) |  | 이서연 | 김민수 | 긴급 | 2026-10-09 | 진행
| 3 | 시연 대본 초안 작성 |  |  | 대본 1부. 제외 범위가 본문에 있을 것 |  | 김민수 | 박지훈 | 높음 | 2026-10-17 | 미착수
| 3 | 내부 리허설 준비 |  |  | 회의실 예약과 시연 데이터 확보 |  | 홍길동 | 이서연 | 보통 | 2026-10-22 | 미착수
전체 | 완료 |  | 진행 |  | 미착수 |  | 보류·취소 |  | 기한초과 | 완료율
6. 전회 후속조치 이번 회의의 첫 확인 항목입니다. 지연 과제는 위 실행 과제에 다시 올립니다.
No | 전회 문서번호 |  | 과제 |  |  |  | 담당 | 당초 기한 | 이행결과 | 비고
| SOL-MTG-2026-013 |  | 알람 룰 초안 |  |  |  | 이서연 | 2026-10-09 | 지연 | 금회 실행과제로 다시 등록
| SOL-MTG-2026-013 |  | 인터페이스 명세 배포 |  |  |  | 김민수 | 2026-10-10 | 완료 | 10/10 배포 완료
7. 다음 회의 · 첨부 · 배포
다음 회의 | 2026-10-20 |  | 시 각 | 10:00 | 장 소 | 본사 3층 대회의실 |  | 예정 안건 | 알람 룰 확정, 리허설 점검
첨 부 | 주간진척_20261013.xlsx / 시연범위_초안.pptx
배포 대상 | 참석자 전원, 기획팀장 | [6 empty] | 배포 방법 | 이메일
특이사항 | 시연 범위에서 API 연동을 뺀 사실을 고객 안내문에 함께 적는다.
본 회의록은 회의 종료 후 1영업일 이내 작성하여 배포한다. 참석자는 배포일로부터 2영업일 이내 이견을 서면으로 알리며, 그 기간에 이견이 없으면 참석자 전원이 내용을 확인한 것으로 본다. 실행과제의 완료 책임은 담당자 1인에게 있고, 기한을 넘긴 과제는 다음 회의 첫 안건에서 이행 결과를 확인한다.
Note on B4: 부서코드-MTG-연도-일련번호. 예: SOL-MTG-2026-001. 같은 번호는 다시 쓰지 않습니다.
Note on E7: 회의일 다음 영업일입니다. 공휴일은 반영되지 않으니, 휴일이면 값을 직접 고치세요.
Note on B10: 한 문장으로 적습니다. 이 회의가 끝나면 무엇이 정해져 있어야 하는지로 씁니다.
Note on F45: 산출물 또는 확인 가능한 끝 상태. ‘검토 진행’처럼 끝이 없는 표현은 쓰지 않습니다.
Note on H45: 담당은 한 사람만 적습니다. 여럿이면 대표 1인을 담당으로, 나머지는 협조로 적습니다.

## 실행과제대장
실행과제 대장
회의록의 실행 과제를 이 표로 옮겨 기한까지 상태를 갱신합니다. 지연일수는 자동입니다. 완료일·상태·기한을 지우지 말고 고쳐서 쓰세요.
전체 |  | 완료 |  | 진행 |  | 미착수 |  | 기한초과 |  |  | 완료율 |  | 평균 지연
아래 표에 바로 입력합니다. 상태가 완료·취소가 아니고 완료기한이 오늘보다 이전이면 기한초과로 집계됩니다.
회의일자 | 문서번호 | 회의명 | No | 실행과제 | 완료기준 | 담당부서 | 담당자 | 협조자 | 우선순위 | 완료기한 | 완료일 | 상태 | 지연일수 | 비고
Formulas:
평균 지연 = IF([진행]="","",IF(OR([완료기한]="",[상태]="",[상태]="취소"),"",IF([상태]="완료",IF([완료율]="", "",IF([완료율]>[완료기한],[완료율]-[완료기한],0)),IF(TODAY()>[완료기한],TODAY()-[완료기한],0))))

## 작성기준
회의록 작성기준
좋은 회의록은 누가 무엇을 언제까지 끝내기로 했는지를 나중에 읽어도 그대로 실행할 수 있게 남긴 기록입니다.
한 장의 회의록이 갖춰야 할 여섯 가지
1 | 결정과 논의를 분리한다 | 논의 칸에는 나온 사실과 의견을, 결정 칸에는 합의된 결론만 적는다. 결론이 없으면 ‘결정 없음’이다.
2 | 과제는 담당 1인·기한·완료 기준을 갖는다 | 담당이 여럿이면 책임이 사라진다. 완료 기준은 결과물을 보면 끝났는지 알 수 있어야 한다.
3 | 전회 약속을 먼저 확인한다 | 지난 과제의 이행을 보기 전에 새 안건으로 넘어가지 않는다. 지연은 이번 과제에 다시 올린다.
4 | 참석·불참·위임을 남긴다 | 불참과 위임은 사유가 있어야 한다. 대상 인원과 출석·불참·위임의 합이 같아야 한다.
5 | 배포 뒤 이의 기간을 둔다 | 종료 후 1영업일 내 배포, 배포 후 2영업일 내 이의. 이의가 없으면 확인으로 본다.
6 | 문서번호로 다음 회의와 잇는다 | 전회 문서번호를 적으면 과제의 출처가 남는다. 같은 번호는 다시 쓰지 않는다.
이렇게 쓰지 않는다 / 이렇게 쓴다
피할 표현 |  |  | 권장 표현
검토하기로 함 |  |  | 김민수가 10/20까지 3개 사 비교표 1부를 작성해 주재자에게 보낸다.
담당: 개발팀 |  |  | 담당: 이서연 1인. 협조: 김민수. 완료 기준: 룰 정의서 1부.
다음 주에 다시 논의 |  |  | 결정 없음. 10/20 주간회의 안건 1로 재상정. 이서연이 선택지 2개를 준비.
대략 합의함 |  |  | 가결. 시연 범위는 대시보드 4화면과 알람 목록. API 연동은 제외.
불참: 최유진 |  |  | 불참이 아니라 위임. 사유: 외부 교육. 수임자: 김민수.
배포 전 자가점검 10항 이상 양호일 때 배포합니다. 양식 버전 1.0
No | 점검 항목 |  |  | 결과
1 | 회의 목적이 한 문장으로 적혀 있다
2 | 시작·종료 시각이 있어 소요 시간이 계산된다
3 | 참석·불참·위임이 구분되고, 불참·위임에는 사유가 있다
4 | 대상 인원과 출석·불참·위임의 합이 일치한다
5 | 안건마다 배정 시간과 유형이 있고, 합계가 소요 시간을 넘지 않는다
6 | 논의와 결정이 서로 다른 칸에 적혀 있다
7 | 결정 결과(가결·보류 등)가 선택되어 있다
8 | 실행과제마다 담당 1인, 완료 기준, 기한, 상태가 있다
9 | 전회 과제의 이행 결과를 확인했다
10 | 다음 회의 일정이 있거나, 미정이면 특이사항에 이유가 있다
11 | 첨부 이름과 배포 대상·방법이 적혀 있다
12 | 작성·검토·승인란이 비어 있지 않다
양호 항목 / 점검한 항목 / 배포 판단
파일·번호·대장
문서번호 예: SOL-MTG-2026-014. 부서코드, MTG, 연도, 일련번호 순서로 고정하고 빠지는 번호 없이 이어 갑니다.
파일 이름 예: 회의록_20261013_주간점검.xlsx. 날짜는 회의일, 제목은 회의명을 짧게 줄인 말입니다.
실행과제 대장 회의가 끝나면 과제를 [실행과제대장]으로 옮깁니다. 상태와 완료일을 갱신하면 지연일수가 계산됩니다.
배포기한 회의일 다음 영업일로 계산됩니다. 공휴일은 포함하지 않으므로, 휴일이면 그 칸을 직접 고칩니다.
행이 부족할 때 같은 구역의 마지막 입력 행을 복사해 아래에 넣습니다. 번호·드롭다운·경고색이 함께 복사됩니다.
목록을 늘릴 때 [목록] 시트를 숨김 해제한 뒤 항목을 추가하고, 수식 > 이름 관리자에서 해당 이름의 범위를 늘립니다.
색의 의미 황색 입력 녹색 자동계산 청색 진행·조건부 녹색 글자 완료·일치 적색 누락·지연·불일치. 적색이 남아 있으면 배포하지 않습니다.

## 목록 (hidden)
보안등급 | 보존기간 | 문서상태 | 회의구분 | 진행방식 | 역할 | 참석구분 | 확인 | 안건유형 | 결정결과 | 우선순위 | 과제상태 | 이행결과 | 배포방법 | 점검
일반 | 1년 | 초안 | 정기 | 대면 | 주재 | 참석 | 확인 | 정보공유 | 가결 | 긴급 | 미착수 | 완료 | 이메일 | 양호
사내한 | 3년 | 회람중 | 임시 | 화상 | 서기 | 화상참석 | 서면확인 | 논의 | 조건부 가결 | 높음 | 진행 | 진행 | 메신저 | 보완
대외비 | 5년 | 확정 | 킥오프 | 하이브리드 | 참석 | 불참 | 미확인 | 의사결정 | 부결 | 보통 | 완료 | 지연 | 공식시스템 | 해당없음
극비 | 영구 | 폐기 | 착수 |  | 발표 | 위임 |  | 보고 | 보류 | 낮음 | 보류 | 변경 | 출력
|  |  | 중간점검 |  | 배석 |  |  | 기타 | 결정 없음 |  | 취소 | 취소
완료보고
의사결정
이슈대응
워크숍
기타
값을 고치면 양식의 드롭다운이 바뀝니다. 항목을 추가한 뒤에는 수식 > 이름 관리자에서 해당 이름의 범위도 같은 열의 마지막 항목까지 늘리세요.